## Kalender
Uurregeling
Lundi | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00
Mardi | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00
Mercredi | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00
Jeudi | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00
Vendredi | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00
Opties
8h/d
40h/week
Verlof
Pasen - paasmaandag
Feest van de arbeid
Nat feestdag
OLV Hemelvaart
Allerheiligen
Kerstmis
Nieuwjaar
etc.

## Taken
Brochure
| Taak | Duur | Relaties | Opm | Resources
| Start | 0J |  | Start project: 09/12/2024
Tekst | Vergadering | 4h | na het begin
| Schrijf de tekst in Fr | 5d | na de vergadering | 30h werk | marketing mgr
| Reviseer de tekst | 2d | na het schrijven van de tekst FR |  | Reviewer
| Vertalen naar NL | 5d |  |  | Vertaler NL
| Vertalen naar EN | 5d |  |  | Vertaler EN
Logistiek | Afbeeldingen kiezen en verzamelen | 3w | Dat is jouw keuze | 20% voor de resource
| Neem contact op met de drukkerij | 3w | Dat is jouw keuze | 40 % voor de resource
Compilatie | Stel de brochure samen in het FR | 5d | Dat is jouw keuze
| Stel de brochure samen in NL | 2d | na het compileren in FR
| Stel de brochure samen in EN | 2d | na compileren in NL
Drukwerk | 1 testbrochure afdrukken | 1d | Dat is jouw keuze
| Test afdrukken - meeting | 2h | na het afdrukken van de testbrochure
| Alle brochures afdrukken | 5d | na het ontmoeten van een testafdruk
| Brochure Beschikbaar | 0J
Codeer taken
Creëer de hiërarchie
Denk na over de mijlpalen/mijlpalen/deliverables aan het einde van de fase
Gebruik een goede logica mbt andere relaties/afhankelijkheden
Bekijk kritieke taken
Toon outline en projectsamenvattingstaak = taak 0
Wijs resources / middelen toe waar relevant , bepaal kosten voor de resources
Los eventuele overbezetting op
Bepaal een realistische deadline
Bewaar het basislijn = referentieplan
Monitor het project: simuleer alsof u het project doet
De EN vertaler werkt 3 dagen langer, dus hij werkt 8 dagen in plaats van 5
Probeer je achterstand in te halen om op de oorspronkelijk geplande datum te eindigen

## Resources
Resource | TYPE | info
Sales Manager | Werk
Marketing Manager | Werk
Marketing Assistant | Werk
Drukkerij | kost
Vertaler NL | Werk | Werkt alleen 's morgens
Vertaler UK | Werk | Werkt alleen 's morgens
Reviewer | Werk
Papier | Verbruiks
Levering | kost