## Calendrier
Horaire Normal
Lundi | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00
Mardi | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00
Mercredi | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00
Jeudi | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00
Vendredi | 8:00 | 12:00 | 13:00 | 17:00
Pensez aux options
8h/j
40h/sem
Jours chômés
Lundi de Pâques 2023 | lundi 10 avril 2023
Fête du Travail 2023 | lundi 1 mai 2023
Ascension 2023 | jeudi 18 mai 2023
Lundi de Pentecôte 2023 | lundi 29 mai 2023
Fête Nationale 2023 | vendredi 21 juillet 2023
Assomption 2023 | mardi 15 août 2023
Toussaint | 1 novembre
Armistice | 11 novembre
Noël | 25-26 décembre
Nouvelle année | 1 janvier

## Tâches
Création de Brochure
| NOM DE LA TACHE | DUREE | REMARQUES (pour les relations) | Remarques | Qui (Ressource)
| Start | 0J |  | 2024-12-01
TEXTE | Réunion | 4H | après le start
| Ecrire le texte en Fr | 5J | après la réunion | 30h travail | marketing mgr
| Revoir le texte | 2J | après écrire le texte FR |  | Relecteur
| Traduire en NL | 5J | peuvent se faire en même temps mais après le texte Fr |  | Traducteur Nl
| Traduire en UK | 5J |  |  | Traducteur UK
LOGIS TIQUE | Choisir et rassembler les images | 3SEM | à vous de voir | Cette tâche ne prendra que 20% du temps de la ressource, la durée ne peut pas changer
| Contacter le bureau d'impression | 3SEM | à vous de voir | Cette tâche ne prendra que 40% du temps de la ressource, la durée ne peut pas changer
COMPILATION | Compiler la brochure en FR | 5J | à vous de voir
| Compiler la brochure en NL | 2J | après compiler en FR
| Compiler la brochure en UK | 2J | après compiler en NL
IMPRESSION | Imprimer 1 brochure de test | 1J | à vous de voir
| Réunion sur le test impression | 2H | après imprimer brochure test
| Imprimer toutes les brochures | 5J | après réunion test impression
| Fin | 0J
Affichez la tâche récapitulative du projet = la tâche 0
Encoder les tâches
Créer l'hiërarchie
Pensez au jalons/milestones de fin de fase/livrable
Quand les dépendances ne sont pas spécifiés , il faudra y mettre la bonne logique
Affichez les tâches critiques
Affectez les ressources, selon l'indication donné et selon la bonne logique quand ce n'est pas spécifié
Résoudre les surallocations
Détermine un deadline réaliste
Enregistrer la baseline = plan référentiel
Faites le suivi du projet: simulez comme si on fait le projet
Le traducteur Uk prend 3 jours de retard, donc il travaille 8 J au lieu de 5j
Essayez de rattraper le retard pour terminer à la date initialement prévue

## Ressources
NOM DE LA RESSOURCE | TYPE | REMARQUES
Sales Manager | Travail
Marketing Manager | Travail
Secrétaire | Travail
Marketing Assistant | Travail
Bureau d'impression | Travail
Traducteur NL | Travail | Disponible uniquement le matin pour le projet
Traducteur UK | Travail | Disponible uniquement le matin pour le projet
Relecteur | Travail | Prend congé le 11-12 décembre
Papier | Consommable
Encre | Consommable
Livraison | Coût
Créez les calendriers des ressources si nécessaire