# Exc : Décoration

Ce projet consiste à effectuer la décoration de la salle des fêtes.

Il s'agit de changer le papier-peint et la moquette et de refaire toutes les peintures.

Début : 1er jour ouvrier du mois prochain

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tâche | Durée | Prédecesseurs | Ressources |
| 0 | **Décoration Salle de banquet** |  |  |  |
| 1 | **Planification du projet**  | 2w |  |  |
| 2 | **Commencer** | 0d | 1 |  |
| 3 | **Keuze** |  |  |  |
| 4 | Choix du papier | 5d | 2 | décorateur[20%] ; Peintre[25%] |
| 5 | Choix de la peinture | 1d | 6 | décorateur[20%] ; peintre[20%] |
| 6 | Choix de la moquette | 2d | 4 | décorateur[50%] |
| 7 | **Commandes et approbation** |  |  |  |
| 8 | Fournitures en papier | 8d | 4 |  |
| 9 | Tapis | 1d | 6 |  |
| 10 | Fournitures de peinture | 6d | 5 |  |
| 11 | Outils | 1d | 2 |  |
| 12 | **Préparation** |  |  |  |
| 13 | Retrait du papier | 1d | 11; 21 | décorateur  |
| 14 | Préparation des murs | 3d | 13 | Peintre  |
| 15 | Enlèvement de tapis | 1d | 14 | Poseur moquette [50%] |
| 16 | **Exécution** |  |  |  |
| 17 | Collage du papier | 2d | 18; 8 | Papier, Décorateur |
| 18 | Peindre | 3d | 10; 13 | Peinture, Peintre |
| 19 | Pose du tapis | 1d | 17; 9 | Moquette, poseur |
| 20 | **Verhuis** |  |  |  |
| 21 | Déménagement de meubles | 1d | 2 | Décorateur 50% |
| 22 | Refonte | 1d | 19 | Décorateur 50% |
| 23 | **Fin** | 0d | 22 |  |

# Ressources

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nom | Type |  |
| Décorateur | Travail | 500€/d |
| Peintre | Travail | 40 €/heure |
| Poseur moquette | Travail | 50 €/heure |
| Papier | Consommables 100m/j | 10€ le mètre |
| Moquette | Consommables 10m/h | 100€ le mètre |
| Peinture | Consommables 5l/j | 20€ le litre |

* Représenter:
	+ Diagramme de Gantt avec tableau des coûts
	+ Rapport budgétaire
	+ Table/affichage Ressources avec coûts / travail
* Regrouper par:
	+ Jalons
	+ Tâches critiques
	+ Type de ressource
* Filtrer par :
	+ Tâches critiques
	+ Tâches effectuées par le peintre.
	+ Calendrier et tâches du décorateur
	+ Ressources de travail
* Surcharge : trouver un moyen de corriger tout surcharge